Information sur le mandat
1. Quel est le mandat ?
L’objectif est d’organiser un événement Minecraft en local où les participants pourront s’affronter en PvP (joueur contre joueur) et ensuite discuter et créer des liens autour de musique, apéro et jeux de société.

2. Quel résultat est attendu ?
- Une partie PvP Minecraft.
- Des moments de socialisation entre les joueurs après les parties lors de l’aperitif.
- Une ambiance conviviale avec musique, apéro et éventuellement jeux de société.

3. Suis-je capable de réaliser les tâches avec les informations actuelles ?
- La salle a-t-elle Internet ? Si non, il faudra louer un modem ou prévoir une solution réseau locale.
- Y a-t-il des restrictions alimentaires pour adapter l’apéro et grignotages

4. Quelles sont les ressources disponibles ?
- Budget : 1’000 CHF → ça couvre location de salle, matériel, modems, nourriture, boissons, décorations, etc.
- Connaissance en modding, dont on se sert pour déjà adapter les mods entre eux, mais aussi connaissance en matériel informatique, pour eviter un modpack trop lourd à faire tourner.

5. Quelle est la marge de manœuvre ?
- Adaptation du modpack pour éviter un modpack trop gourmand en ressources.
- Location de matériel réseau.
- Il faudra des boissons et de la nourriture.

6. Qui faut-il informer de l’évolution des travaux ?
Tiziano Dimo – Project Manager
Mon rôle sera de distribuer les tâches entre les membres de mon équipe et moi.
## Planification du mandat
### Priorité du mandat
Garantir aux participants un confort, un cadre respectueux et un moment convivial à partager entre amis ou nouvelle connaissances. C’est pour ça d’ailleurs qu’on a prévu la nourriture, les boissons autour de cette partie minecraft, afin de faire plus qu’une simple « LAN » qu’on pourrait lancer au final chacun chez soi sur Discord.
### Outils de contrôle des tâches partielles
Afin d’assurer le bon déroulement de chaque étape du projet, plusieurs outils de contrôle sont mis en place :
- Diagramme de Gantt :
  Permet d’ordonner les tâches à partir de la date limite du projet et de planifier en rétroplanning.
  Cet outil facilite la gestion des dépendances, le suivi de l’avancement, et laisse une marge de sécurité avant le délai maximal pour anticiper les imprévus.
- Trello :
  Outils de checklist accessible par les organisateurs. Permet à tout le monde de pouvoir cocher les tâches accomplies au fur et à mesure, et d’en ajouter afin de garantir un bon suivi des tâches.
- Procès verbal :
  Résume les tâches accomplies le jour J afin d’assurer le bon déroulement et répartissement des tâches. Permet de savoir ce qui a été fait et éviter de dédoubler certaines tâches. Permet de facilement informer le client et de garantir une confiance. Rédigé sur un documents texte.

## Décision concernant le mandat
### Critères déterminants pour la décision
La prise de décision repose sur plusieurs critères :
1. Plan matériel
  Savoir si c’est possible de faire le projet sur le plan matériel et ‘réel’.
  Exemple : Est-ce que le PC qu’on va louer peut faire tourner le serveur et donc permettre aux participants de jouer sans trop de bug. Est-ce que la salle dispose d’internet, d’électricité.
2. Plan économique
  Savoir si le budget permet de faire notre evenement. Réfléchir à éviter des coûts superflux.
  Exemple : Eviter d’acheter une machine trop puissante qui couterais plus cher, louer une salle trop cher alors qu’il y en a avec les même spécificités qui couteraient moins.
3. Efficacité et optimisation
   L’idée, c’est de calibrer les choix en fonctions de ce que ça coûte, ce que ça offre, et de comparer les solutions trouvées pour différntes situations. Après quoi, plus qu’à mettre en place ce qui a été décidé
  Exemple : Choisir plusieurs machine pour heberger le serveur. En sachant qu’on a besoin d’un bon processeur, mais pas d’une trop bonne carte graphique, on a comparé ces machinse et on a choisi celle avec le processeur le plus adapté à l’hebergement local de serveur. Sinon ca peut être juste au niveau du choix de la salle et comparer toute les salles qu’on a par rapport à ce qu’elles coutent et ce qu’elles offrent dont on a plus ou moins besoins par rapport au cours.
### Compétence de décision
On décide en groupe.
Le chef de groupe tranche s’il y a divergences d’opinions trop importante.

### Justification de la décision
Avant toute prise de décision, il est nécessaire de :
1. Définir clairement les besoins et les objectifs du projet. Là pour notre cas on avais besoin d’un frigo pour les boissons, d’un pc pour le serveur local et d’assez d’electricité pour les PC de tous les participants.
2. Comparer les différentes solutions possibles selon les critères de faisabilité, de coût et d’efficacité, défini plus tôt. Dans notre cas, il fallait comparer les machines d’hebergement serveur, les salles qui avaient (ou pas) l’électricité ou encore les traiteur qui pouvaient nous envoyer les marchandise dont on avais besoins pour le moins cher.
  La décision retenue doit être logiquement justifiée par le fait que :
- Les avantages qu’elle apporte sont supérieurs à ses inconvénients.
  - Pour comparer on fait un tableau classique : Avantage / Inconvénient.
- Ses points positifs sont plus significatifs que ceux des autres solutions envisagées.
  - Là, on met côte à côte les tableaux de comparaisons
Pour résumer :
1. On défini ce qu’on veut
2. On défini ce qu’on peut avoir ou qu’on a
3. On se pose la question des avantages et inconvenients par rapport à ce qu’on a
4. On compare les avantages et inconvénients.
5. On prend la décision par rapport à ce qui marche le mieux par rapport à notre situation.

## Réalisation du mandat
### Conséquences d’une modification de la planification
Toute modification apportée à la planification peut avoir des répercussions plus ou moins importantes sur le déroulement global du mandat.
Si la modification n’a pas été anticipée, il peut être nécessaire de revoir l’ensemble des délais et d’ajuster certaines tâches pour maintenir la cohérence du projet.
Si on loue une salle pour se rendre compte à la dernière minute qu’il n’y a pas de frigo, on va être embêtés avec les boissons.

Certains aspects de la planification peuvent être recalibrés facilement afin de respecter le calendrier, le budget ou les ressources disponibles.
Pour le cas du frigos, on peut immaginer ramener une glaciaire, mais bon ça coutera de l’argent.

Cependant, d’autres éléments, s’ils sont négligés ou mal réévalués, peuvent entraîner des retards considérables et une révision complète du budget.
Si là on a une salle sans électricité, il faut carrément trouver une salle qui en a, et clairement déplacer l’evenement.

Dans le cas de modifications attendues – c’est-à-dire des imprévus mineurs déjà envisagés dans la marge de sécurité – il suffit généralement de reprogrammer la tâche concernée et de réajuster son positionnement par rapport aux autres activités prévues.
Par exemple, ça peut être un mod du modpack qui est buggés et qui fait crash le jeu, y’a juste a revenir sur la version du modpack d’avant.

Dans l’idée, on fait attention à prévoir le plus gros, on évite d’oublier des informations, et pour ce uqi peut inévitablement arriver, on planifie en fonction comme si c’était sûr que ces imprévus allaient arriver.

## Contrôle du projet
### Le travail effectué est-il contrôlé par une tierce personne n’ayant pas participé à la réalisation ?
Oui et non.
Oui, dans le sens où on a besoin d’avis externe pour se faire une idée plus objective de ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné. Ce qui permet, pour de futurs projets ou pour celui en cours, de savoir ce qu’on garde et ce qu’on recalibre pour correspondre aux préférences globales des participants.
Non, car ça constitue plus des points de vue qu’un cahier des charge défini.

Dans notre cas, le cahier des charge a été établis par l’équipe de manière indépendante (donc le groupe 5).
C’est plus des conseils par rapport à comment devrait aller notre projet que de vrais ordre et de vraie directive données. En gros, la marge de manœuvre est extêmement large.

### Faut-il prendre des mesures d’amélioration en fonction des erreurs constatées ?
Oui, dans la mesure du possible.
Il y a des erreurs qui ne se corrigent pas vraiment, par exemple les exigences matérielles du modpacks ne peuvent pas être tant que ça changée à moins de totalement changer l’evenement.
Mais on peut quand même alléger le modpack, donc on peut immaginer enlever des mods inutiles et permettre à plus de gens de jouer au modpack.

### La documentation est-elle mise à jour pour inclure les modifications apportées au projet ?

Oui, parce que sinon au final on ne comprend pas vraiment le projet si on change tout sans rien dire.